## Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | Entrega
Protótipo Tela de login do site | Tela de inicio com identificação de email/usuário, senha e validação de humano. Com campos complementares (cadastro; recuperação de senha). | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | TRUE | 8 | tamanho previsto
Protótipo Tela de cadastro do site | Será necessário ter campos para inserir dados, os campos deverão ser: Nome completo, e-mail, nome da empresa, cnpj, cpf, cep, senha forte (deve ter pelo menos oito caracteres, incluindo uma combinação de letras, pelo menos número um e um caracter especial | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Sistema recuperação de senhas | Desenvolver uma funcionalidade que permite ao usuário recuperar sua senha através de e-mail ou pergunta de segurança. | Desejável | GG | 21 | 2 | 1 | FALSE | 0
Protótipo Tela de inicio do site | Terá o logotipo da empresa e vetores para indicar todos os campos do site, tendo uma nav-bar. Além disso, terá uma aba para o simulador, para o Login. | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Tela sobre nós | Teremos a justificativa do projeto, ao lado vamos ter uma galeria de fotos com fotos que tiramos durante o desenvolver do projeto. A tela será dividida entre branco e azul de acordo com a paleta de cores do projeto. | Importante | M | 8 | 2 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Tela Dashboard | Irá simular quantidades adequadas de iluminação em ambientes de trabalho, devolvendo ao cliente informações sobre a produtividade afetada. | Importante | M | 8 | 1 | 1 | TRUE | 8
Protótipo FAQ (Perguntas Frequentes) | Criar uma página de FAQ onde os visitantes podem encontrar respostas para perguntas comuns sobre os produtos e serviços da empresa. | Desejável | P | 5 | 3 | 1 | TRUE | 5
Protótipo Página de produto/serviços | Página detalhando os sensores de luminosidade oferecidos pela empresa, com especificações técnicas, benefícios e aplicações. | Importante | P | 5 | 3 | 1 | TRUE | 5
Banco de Dados MySQL | O Banco de Dados armazenará os dados de usuários e vai estar diretamente linkado com o sensor, no qual adquirá dados sobre a quantidade de luz adequada no ambiente de trabalho. Esses dados, então, serão armazenados em forma de tabela atomaticamente | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | TRUE | 13
Protótipo simulador financeiro | Terá um campo para o cliente informar o gasto mensal de energia por mês e a quantidade de funcionarios. Com isso, iremos calcular o percentual de economia do cliente | Importante | GG | 21 | 1 | 1 | TRUE | 21
Ferramenta de Gestão | Utilizaremos o Trello para organizar as tarefas e requisitos necessários do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | TRUE | 8
Sensor | Utilização de LDR (sensor de luminosidade instalado na área de trabalho do cliente), a fim de registrar e informar tais indices luminosos ao responsável pela observação das informações transmitidas. | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | TRUE | 13
Arduino | O Arduino Uno R3 é utilizado na coleta e processamento dos dados recolhidos pelo sensor LDR, que são enviados a um banco de dados e posteriormente serão enviados comandos para circuítos de controle que ajustarão a intensidade das luzes LED. | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | TRUE | 13
Documentação | Desenvolvimento / explicação detalhada do Contexto do negócio, além de sua justificativa, objetivo, escopo, macrocronograma, premissas e restrições para tal solução, tendo um detalhamento das informações e atividades realizadas, de maneira impressa para uma maior compreensão do docente ao decorrer da apresentação. | Importante | GG | 21 | 1 | 1 | TRUE | 21
Projeto atualizado no GitHub | Inserção dos novos arquivos criados e atualizados no repositório Github para armazenamento seguro dos arquivos essênciais do projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | FALSE | 0
Planilha de Riscos do Projeto | Criação de uma planilha com os possíveis riscos que podem ameaçar ou atrapalhar o projeto/sprint para que não possamos ser surpreendidos durante o processo de desenvolvimento do Projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | TRUE | 5
Especificação da Dashboard | Categorizar as informações que vão ser exibidas na Dasboard para o usuário, com o intuíto de facilitar a visualização das informações. | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | TRUE | 13
[7 empty] | FALSE | 0
Site Estático Institucional - Local | Usar o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Pagina Inicial). | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | TRUE | 13
Site Estático Dashboard | Usar o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Dashboard). | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | FALSE | 0
Site Estático Cadastro e Login | Usar o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Cadastro e Login separadas). | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | TRUE | 13
Diagrama de Solução | Representação visual da nossa solução que vai mostrar todo o processo técnico que será feito demonstrar a solução ao Cliente. | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | TRUE | 8
Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Atualizar os dados, tarefas e funções do projeto no Trello regularmente para que a equipe se mantenha empenhada e organizada. | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | TRUE | 5
Backlog da Sprint | Criação de lista com todos os requisitos, classifica-los, definir tamanho para produção do requisito e prioridade. | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | TRUE | 8
Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem da lógica dos scripts e contexto de negócio do Banco de Dados. | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | TRUE | 13
Arquitetura do Banco de Dados MySQL | Criação dos arquivos de Banco de Dados a partir da modelagem criada. | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | TRUE | 13
Simular a integração do Sistema | Simular a interação do Sistema usando Gráfico + Sensor. | Essencial | G | 13 | 3 | 2 | TRUE | 13
API Local | Utilização da API Local para a transmissão dos Dados do sensor para o Banco de Dados da Safelight. | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | TRUE | 13
MYSQL na VMLinux | A utilização do ambiente virtual através da Virtual Machine para a inserção de Dados no MYSQL por meio da API Local. | Essencial | GG | 21 | 1 | 2 | TRUE | 21
Validação do Diagrama de Solução Técnica | Aprovação do nosso Diagrama de Solução. | Essencial | M | 8 | 3 | 2 | FALSE | 0
Cadastro dos sensores | O sistema deve permitir o cadastro de novos sensores, sendo identificados no banco de dados por nome e localização. | Importante | M | 8 | 1 | 2 | TRUE | 8
Monitoramento de Luminosidade | O sistema deve monitorar a luminosidade em tempo real. | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | FALSE | 0
Regularização automático da luminosidade | O sistema deve ajustar automaticamente a intensidade das luzes, utilizando um dimmer. O ajuste deve ser feito de forma a trazer a intensidade para os valores pré-definidos (400 - 600 lumens) | Importante | GG | 21 | 2 | 2 | FALSE | 0
Economia de energia | O sistema deve calcular a economia de energia comparando a diferença entre a intensidade de luz registrada e o valor máximo permitido. A economia de energia deverá ser exibida em forma de porcentagem, tanto para cada sensor individualmente quanto para o sistema como um todo. | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | FALSE | 0
Configuração de Parâmetros | O usuário poderá ajustar os limites máximos e mínimos de intensidade de luz para cada sensor. Além disso, o administrador terá a capacidade de definir políticas de economia de energia, como horários para redução automática da intensidade luminosa, quando aplicável. | Desejável | P | 5 | 3 | 2 | FALSE | 0
Escalabilidade | O sistema deve ser capaz de expandir sua capacidade conforme o número de sensores aumenta, sem prejuízo ao desempenho. | Importante | P | 5 | 2 | 2 | FALSE | 0
Desempenho | A regulação automática da intensidade de luz precisa ocorrer em tempo real, podendo ter delay de no máximo de três segundo após a detecção de variações. | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | FALSE | 0
Segurança | Somente usuários autorizados poderão acessar e modificar os dados do sistema. Além disso, a comunicação entre os sensores, dimmers e o servidor deverá ser criptografada, garantindo a segurança contra acessos não autorizados. | Importante | GG | 21 | 2 | 2 | FALSE | 0
Compatibilidade | As luzes do ambiente precisam ser compatíveis com o dimmer e os sensores, para que o ajuste da intensidade das luzes sejam feitas de forma eficiente e precisa. | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | FALSE | 0
Manutenibilidade | O sistema deverá ser fácil de atualizar, com uma arquitetura modular e bem documentada, permitindo melhorias futuras. Também deverá ser possível integrar novos sensores ou ajustar as regras de controle de intensidade de luz sem grandes alterações no código. | Importante | G | 13 | 2 | 2 | FALSE | 0
Modelagem Lógica Final | Modelagem da lógica dos scripts e contexto da regra de negócio. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
Script de criação Final SQL Server | Criação final dos arquivos de Banco de Dados a partir da modelagem criada. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
Fluxograma do Suporte | Representação visual que descreve o processo de resolução de problemas e o atendimento ao cliente. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
Ferramenta de Help Desk | Utilizado para gerenciar, organizar e centralizar o suporte ao cliente. | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | FALSE | 0
Documento de Mudança | Documento para registrar e descrever as mudanças ocorridas no projeto. | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | FALSE | 0
Funcionamento integrado do analytics | Verificar e validar as ferramentas e componentes de análise de dados funcionando juntos. | Essencial | GG | 21 | 2 | 3 | FALSE | 0
Funcionamento integrado da Solução de loT | Verificar se os componentes funcionam juntos e assegurar que tudo opere de forma eficiente. | Essencial | GG | 21 | 2 | 3 | FALSE | 0
Funcionamento integrado (Arduíno + DB) | Verificar a interação e a funcionalidade entre o Arduino e um banco de dados. | Essencial | GG | 21 | 2 | 3 | FALSE | 0
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Compor o projeto com a API Local e IA. | Essencial | GG | 21 | 2 | 3 | FALSE | 0
Projeto atualizado e finalizado no GitHub | Inserção atualizada e finalizada dos arquivos criados no repositório Github para armazenamento seguro dos arquivos essênciais do projeto. | Essencial | P | 5 | 2 | 3 | FALSE | 0
Site Institucional | Usado o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Pagina Inicial), após finalizadas, hospedadas em um Servidor Web. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
Site Dashboard Dinâmico | Usado o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Dashboard), após finalizadas, hospedadas em um Servidor Web. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
Site Cadastro e Login Interativo | Usar o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Cadastro e Login ) após finalizadas, hospedas em um Servidor Web. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
Melhoria Página Simulador | Melhoria no Design da página Simule aqui | Desejável | G | 13 | 2 | 3 | FALSE | 0
TOTAL PONTOS | EXPECTATIVA DE PONTOS | SPRINT
139 | 139 | 1
146 | 154 | 2
0 | 139 | 3

## Dashboards
Data - Hora | Luminosidade
2024-02-01 08:00 | 623 | Menor Luminosidade: 444 | Média Luminosidade: 593,27
2024-02-01 09:00 | 589
2024-02-01 10:00 | 444
2024-02-01 11:00 | 475
2024-02-01 12:00 | 733
2024-02-01 13:00 | 573
2024-02-01 14:00 | 741 | Maior Luminosidade: 741
2024-02-01 15:00 | 492
2024-02-01 16:00 | 637
2024-02-01 17:00 | 692
2024-02-01 18:00 | 527
Média de Luminosidade | 593.2727
Ambiente | Média de luz | Menor Luminosidade: 475
cozinha | 803
sala de reuniao | 750
escritorio 2 | 511
sala de conferencia | 481
escritorio 1 | 475
Média de Luminosidade | 604 | Maior Luminosidade: 803
741
604
593,27
803
444
Média por horário
475

## Backlog SP1
Projeto Safe Light - Backlog do produto
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint
Tela de login do site | Tela de entrada inicial com identificação de email/usuário, senha e validação de humano. Com campos complementares (cadastro; recuperação de senha). | Essencial
Tela de cadastro do site | Será necessário ter campos para inserir dados um embaixo do outro, os campos deverão ser: Nome completo, e-mail, nome da empresa, cnpj, cpf, cep, senha forte (deve ter pelo menos oito caracteres, incluindo uma combinação de letras, pelo menos número um e um caracter especial (,@,#,$,*)). | Essencial
Sistema recuperação de senhas | Desenvolver uma funcionalidade que permite ao usuário recuperar sua senha através de e-mail ou pergunta de segurança. | Importante
Tela de inicio do site | Terá o logotipo da empresa e vetores para indicar todos os campos do site, tendo uma nave-bar com "sobre nós", "história" e "equipe". Além disso, terá uma aba para o simulador, e um botão para o Login. | Essencial
Tela sobre nós | Teremos a justificativa do projeto, ao lado vamos ter uma galeria de fotos com fotos que tiramos durante o desenvolver do projeto. Abaixo teremos cards com foto e primeiro nome da equipe. A tela será dividida entre branco e azul de acordo com a paleta de cores do projeto. | Importante
Tela Dashboard | Irá simular quantidades adequadas de iluminação em ambientes de trabalho, devolvendo ao cliente informações sobre a produtividade afetada. | Importante
FAQ (Perguntas Frequentes) | Criar uma página de FAQ onde os visitantes podem encontrar respostas para perguntas comuns sobre os produtos e serviços da empresa. | Desejável
Página de produto/serviços | Página detalhando os sensores de luminosidade oferecidos pela empresa, com especificações técnicas, benefícios e aplicações. | Importante
Banco de Dados MySQL | O Banco de Dados armazenará os dados de usuários e vai estar diretamente linkado com o sensor, no qual adquirá dados sobre a quantidade de luz adequada no ambiente de trabalho. Esses dados, então, serão armazenados em forma de tabela atomaticamente | Essencial
Tela simulador | Terá um campo para o cliente informar o gasto mensal de energia por mês e a quantidade de funcionarios. Com isso, iremos calcular o percentual de economia do cliente | Importante
Ferramenta de Gestão | Utilizaremos o Trello para organizar as tarefas e requisitos necessários do projeto | Essencial
Sensor | Utilização de LDR (sensor de luminosidade instalado na área de trabalho do cliente), a fim de registrar e informar tais indices luminosos ao responsável pela observação das informações transmitidas. | Essencial
Arduino | O Arduino Uno R3 é utilizado na coleta e processamento dos dados recolhidos pelo sensor LDR, que são enviados a um banco de dados e posteriormente serão enviados comandos para circuítos de controle que ajustarão a intensidade das luzes LED. | Essencial
Documentação (impressa) | Desenvolvimento / explicação detalhada do Contexto do negócio, além de sua justificativa, objetivo, escopo, macrocronograma, premissas e restrições para tal solução, tendo um detalhamento das informações e atividades realizadas, de maneira impressa para uma maior compreensão do docente ao decorrer da apresentação. | Importante

## Planilha1
DATA-HORA | MÉDIA DIMMER
2024-02-01 08:00 | 623
2024-02-01 09:00 | 589
2024-02-01 10:00 | 444
2024-02-01 11:00 | 475
2024-02-01 12:00 | 733
2024-02-01 13:00 | 573
2024-02-01 14:00 | 741
2024-02-01 15:00 | 492
2024-02-01 16:00 | 637
2024-02-01 17:00 | 692
2024-02-01 18:00 | 527