## Sheet1
ID | DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | IMPACTO | FATOR DE RISCO | AÇÃO | COMO?
1 | Saída de qualquer integrante do Projeto | 1 | 2 | 2 | Evitar | Será feito uma destribuição de tarefas e funções dentro da Squad para que evite possíveis saídas geradas por sobrecargas de trabalho.
2 | Interpretação errada do projeto por falta de detalhamento da documentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Por meio de pesquisas e interações (com o grupo antigo e atual) podem ser feito alterações na documentação do projeto, para resultar em um maior desenvolvimento e entendimento da documentação.
3 | Falta de conhecimento técnico | 1 | 3 | 3 | Evitar | Podemos unir-mos em grupo, para buscar conhecimento entre sí, em outros casos podemos consultar outros grupos ou perguntar para professores.
4 | Risco de não-entrega pela má gestão do tempo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Por meio da Ferramenta de Gestão de Projeto (Trello) podemos coordenar melhor a equipe e definir tarefas, datas dentro de um quadro na qual todos membros possuem acesso para ver e editar além de reuniões diárias para alinhar o andamento do projeto.
5 | Perda do repositório (backup) | 1 | 3 | 3 | Evitar | A partir da Plataforma Github pode ser criado um repositório Local e em Núvem, com isso podemos garantir a segurança as informações e arquivos importantes para o projeto.